## Slide 1: Kortare väntetider i cancervården – SVF
Avrapportering av avslutat projekt - Utvecklingsrådet
[Datum]

## Slide 2
Projektledare: | Carina Eriksson | Projektägare: | Jonas Thörnqvist Bitr. Landstingsdirektör
Etablerings- och genomförandeperiod: | 2015-01-01--2018-12-31 | Mottagare av projektets resultat (verksamhet/er): | Region Norrbotten, Läns- och närsjukvårdens samtliga verksamheter
Datum BP5: |  |  | 
Sammanfattning av bakgrund och projektmål
Under 2015-2018 görs en nationell satsning för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader. Det övergripande projektmålet, vilket också har uppnåtts, har varit att införa 31 standardiserade vårdförlopp som tagits fram nationellt. Dessa vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna.
Utfall jämfört med ursprunglig plan: |  | Vid avvikelse (gult och/eller rött) beskriv avvikelsen och vad den inneburit för projektet (ex. förskjuten tidplan, förändrad funktion eller ej hållen budget).
Ekonomi | Färg-markera | 
Tidplan | Färg-markera | 
Resurser | Färg-markera | 
Funktion | Färg-markera | 
Utkomst av projektet (resultat/vad har projektet levererat):
Projektet har levererat enligt plan. De SVF som tagits fram nationellt har införts inom angiven tidsram.
Notes: Utfall:
Grönt = Leverans enligt ursprunglig (projekt-)plan
Gult = Viss avvikelse. Kommentar obligatorisk.
Rött = Betydande avvikelse jämfört med ursprunglig plan. Kommentar obligatorisk.
Ekonomi = Har projektet hållit beslutad budget?
Tidplan = Har projektet hållit den tidplan som beslutades i samband med BP1/BP2?
Resurser = Har projektet haft adekvata resurser för att kunna säkerställa leverans enligt ursprunglig plan?
Funktion = Har projektet levererat avsedd funktion (nått ursprungliga projektmålen)? Kommentera ev. avvikelser och/eller förändingar av målen.
Utkomst av projektet; Beskriv kortfatta vad projektet levererat och till vilken mottagare.

## Slide 3: Erfarenheter och observationer
Svårt att få följsamhet till nytt arbetssätt med kodning av SVF då gammalt journalsystem inte stödjer nya arbetssätt

## Slide 4: Dokumentation
All dokumentation kring projektet finns samlad i VIS under Kortare väntetider i cancervården – SVF
Sammanfattning
Samtliga mål i projektet har uppnåtts – 31 SVF har införts under 2015-2018
Projektets tidplaner har hållits
Projektets budget har hållits
För att säkerställa att nyttoeffekten kvarstår över tid måste registrering av SVF fortsätta och information finnas tillgänglig för samtliga medarbetare
Troligen kommer en ny cancersatsning 2019 men hur den kommer att se ut är ännu inte klart