## Slide 1: Statusrapport

## Slide 2: Tidplan År 1, 2019. Projektfaser
Initiering 190128-190823
Etablering 190828 -

## Slide 3: Tidplan år 1, aktiviteter
Finansiering år 1
Delprojekt IT startar
Delprojekt Organisation startar
Kommunika-tion startar
Delprojekt Innehåll startar

## Slide 4: Delprojekt IT
Delprojektledare IT har slutat.
Ersatts med en konsult från Meramedia 15 tim/vecka tom 29 maj 2020.
Vi har gjort en grovplan för vilka aktiviteter som ska finnas med på webbplatsen 23 september. Tidplanen för den verkar ännu så länge hålla.
Den svenska versionen. Om vi vill kan vi spegla den på andra språk.
Vi har fått de första skisserna för designen.

## Slide 5: Delprojekt organisation
Administratörsverktyget på Polarbibblo.se – underlag för organisationens storlek, nästan klart
Tar fram en definition av roller och arbetsuppgifter för centrumet.
Planering konsultativa möten.
Finansieringsplan påbörjad, sammanfaller med projektets år 3
Arbetet med Meramedia – uppskalning av relationen verksamhet och IT.

## Slide 6
Notes: Teamet på webbyrån Meramedia i januari 2020.

## Slide 7: Delprojekt Innehåll
Delprojektledare anställd från 20 november 2019 - 20 november 2020.
Innehållet för den svenska delen – grovplan
Utforskande av metoder för att fånga upp användarnas behov – målgruppen barn
Arbete för att fånga upp användarnas behov – målgruppen modersmålslärare
Planering utredning målgruppen skola

## Slide 8: Avstämningsrapporter
Skriftliga avstämningsrapporter från de olika delprojektet, 2 ggr/år.
Fokus på aktiviteter i projektet.
Första rapporten skickas ut före påsk.
Muntlig statusrapportering på styrgruppsmötena.