## Slide 1: VIS Verksamhetens Informationssystem
Slutrapport

## Slide 2: VISion
VIS ska ge rätt information vid rätt tillfälle till rätt användare

## Slide 3: Bakgrund
Svårt att hitta rätt dokumenten.
Flera versioner av ett dokument där det inte var tydligt vilken som var senast gällande.
Olika vårdrutiner för samma diagnos och behandling.
Det gick inte att säkerställa att alla som behövde kom åt informationen.
Otydliga arbetsprocesser för att kvalitetssäkra vårdinformationen.

## Slide 4: Vad har hänt på vägen?
2009: Pilot VIS vård
2010 – Q2: Omtag krav VIS vård
2010 – Q4: BP2, Start VIS etapp1 VIS vård
2011– Q4: Överlämning VIS etapp1
2012-Q1: VIS vård implementering
2012 – Q1: Start VIS etapp2, VIS admin + VIS projekt
2013 – Q2: Start VIS etapp3, piloter
2014 januari: VIS etapp3 avslut och start för VIS breddinförande.
2010
2011
2012
2013
2014

## Slide 5: Varför VIS etapp3?
Organisation och förvaltning saknades vid VIS etapp2 projektavslut.
”VIS etapp3” fick i uppdrag att lägga grunden inför ett breddinförande i samarbete med utvalda delar inom NLL som kallas ”piloter”.
Pilot är en utvald del i organisationen som kontrollerar att funktionaliteten är den förväntade och upptäcker alla barnsjukdomar i systemet innan det är dags för ett breddinförande.

## Slide 6: Vilka har varit med i etapp3?
Service
Länsteknik
VIS Vård
Ögon
MT
Projektkontoret
Styrgrupp
Projektgrupp
Utvecklingsgrupp
SCRUMban
Veronika Sundström, projektägare
Kristina Jonsson
Stefan Carlsson
Teija Joona
Anne-li Nilsson, projektledare
Fredrik Mark, SharePoint administratör
Camilla Henriksson, Utbildningsansvarig/testansvarig
Robin Stridsberg, Utvecklare (Sogeti)
Christofer Kihlman, Utvecklare (Sogeti)
Tobias Jonsson, Utvecklare (Sogeti)
Johan Erixon, SharePoint arkitekt (Sogeti)
Mats Aidanpää, Scrummaster/test (Sogeti)
Service, Dan-Christer Nilsson
Projektkontoret, Agneta Carlström
Länsteknik, Daniel Hednäs
Ögon, Lena Hård
VIS vård, Susanne Andersson
Medicintekniska produkter och tjänster dokument, Salvatore Capizzello

## Slide 7
Metod
Scrumban
  Utveckling i förvaltning med 2 pågående aktiviteter
  Produktägare prioriterar
  Ståupp dagligen
  Leverans 1 gång i månaden
Pilotsamarbete
  Överenskommelse godkänns av ansvarig chef
  Statusrapportering 1 gång i veckan
  Nya krav/önskemål rapporteras på statusmöte
  Prioriterade önskemål bearbetas i kravmöte
  Utbildning och arbetsdagar för piloter genomförs

## Slide 8
Dalarna och Uppsala
visar intresse
Styrgrupp finns
BP2
1000 dokument
VIS vård
Piloter godkänns
Nyttovärdering
Utbildning
Vis vård v2
Migrering
VIS vård
1 juni 2013
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
Avslut WS
piloter
Demo
SP2013
Några aktiviteter..
VIS TVO ska finnas beskrivet
VIS förvaltning ska finnas beskrivet och etablerat
Information och förankring av VIS breddinförande är genomfört
Nyttovärdering finns förankrad i verksamheten för uppföljning
Plan för hur VIS breddinförande ska utföras

## Slide 9
http://samarbeta.nll.se/projekt/visetapp3/Projektdokument/Arbetsmaterial/VIS%20plattform.pptx
Vad är levererat?

## Slide 10: Budget VIS
Etapp | Budget utfall
VIS etapp1 | 6 800 000
VIS etapp2 | 6 800 000
VIS etapp3 | 4 600 000

## Slide 11: Nyttovärdering
Identifierade nyttors bidrag till NLLs mål
Ökad säkerhet…
Ökad tillgänglighet…
Ökad evidensbasering…
Effektivare arbete…
Ökad kvalitativ likvärdighet…
Bättre ordning på rutiner
Bättre sökmöjligheter
Mer samarbete om rutiner
nytta
Källa: VIS mininyttoanalys.pptx
      mål

## Slide 12: Erfarenheter och observationer
Vad tycker piloterna är bra med VIS?
  Synliggör brister
  Fler blir delaktiga
  Större transparens/öppenhet
  Ordning, reda, enkelhet och kontroll
  Lika hantering av dokument inom hela NLL
  Kvalitetssäkring
  Spårbarhet
  Lärande organisation
  Dokument skapas och lagras i olika producentplatser vilket underlättar samarbete.

## Slide 13: Erfarenheter och observationer
Vad kan förbättras?
  Övergripande regelverk måste tas fram
  Mallar måste förbättras
  Marknadsföring måste göras
  Arbetsdagar för att komma igång
  Tydliga roller
  Viktigt att ge resurser tid
  Alla ska gå VIS utbildning, inte valbart.

## Slide 14: Erfarenheter och observationer
Kommentarer från projektet:
  Det behövs en vilja från ledningen.
  Division Service lyckades bra under piloten.
  De körde ett parallellt projekt och delegerade på så sätt besluten dit.
  Ögon har kommit igång bra. Det finns mycket vilja här.
  VIS vård rullar på då behovet numera efterfrågas från verksamheten själv.

## Slide 15: Slutord VIS innebär ett nytt arbetssätt och handlar inte bara om ett nytt IT-system
Storskalig verksamhetsutveckling kräver:
  Gemensamma strategiska mål
  Resurser
  Tid
  Beslut

## Slide 16
”Kunskapsstyrning i en lärande organisation”
Strategiska Mål
VAS xx
Support och utbildning
Intranät
VIS Dokument-hantering utveckling
Förvaltning
Breddinförande enligt plan
Programstyrning
  Bättre kommunikation
  Samverkan
  Bättre överblick
  Beslut och styrning mot samma mål
Processer och verksamhet